## Trang tính1
Thứ 7 Ngày 05/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Thảo luận các thành viên trong nhóm về website. Thảo luận, tìm hiểu về công nghệ sử dụng. | Thống nhất các thành viên trong nhóm. | Tìm hiểu đồ án, tạo theme. |  | 2019-10-05
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tìm hiểu angular Viết themes Tìm hiểu các tải và đăng sản phẩm trong themes Woocommerce | Hiểu được angular Tạo chức năng ở file function, hiển thị các bài post, hiển thị comment , tác giả ở ở trong file post Tải Woocommerce và đỗ sản phẩm ra màn hình. Hiển thị dữ liệu vào các trang đã tạo trước đó trong file page Tạo ra footer | Tiếp tục viết các chức năng còn lại cho themes |  | 2019-10-05
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tìm hiểu công nghệ ReactJS Thảo luận nội dung dự án | Demo được reactJS | Cải thiện demo reactJS Tìm hiểu reduxJS Tạo slideshow trong redux |  | 2019-10-05
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tìm hiểu về Angular JS, nodeJS | Đã tìm hiểu | Tiếp tục tìm hiểu để phát triển theme. Tạo khung themes wordpress |  | 2019-10-05
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tìm hiểu công nghệ ReactJS | Đã tìm hiểu | Hiển thị chức năng menu |  | 2019-10-05
Thứ 3 Ngày 08/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục tìm hiểu và phát triển theme. | Tạo menu, viết header, footer cho theme | Tiếp tục phát triển theme |  | 2019-10-08
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | viết css file style, tạo commnet, hiển thị user, tạo liên kết tag trong wordpress | Tạo css cho menu, chia cột cho post và sidebar, tạo chức chăng comment trong phần post, hhiển thị user và mô tả trong các bài post và trang sản phẩm, tạo được liên kết cho các thẻ | Tiếp tục chỉnh sửa file css, tạo thêm vài chức năng trong post |  | 2019-10-08
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục hoàn thành demo reactJS , tìm hiểu thêm reduxJS Tạo slideshow | Hoàn thành demo reactjs | Tiếp tục phát triển theme |  | 2019-10-08
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục tìm hiểu để phát triển theme. Tạo khung themes wordpress | Tạo chức năng cho wordpress | Tiếp tục phát triển theme |  | 2019-10-08
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Hiển thị chức năng menu | tạo menu , demo reject. | Tiếp tục phát triển theme |  | 2019-10-08
Thứ 4 Ngày 09/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục tìm hiểu hiểu và phát triển theme, cài woocommerce | hoàn thành | Cài WooCommerce và plupin liên quan |  | 2019-10-09
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tìm hiểu tạo theme từ module | hoàn thành | Cài WooCommerce và plupin liên quan |  | 2019-10-09
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục tìm hiểu và phát triển theme | hoàn thành | Cài WooCommerce và plupin liên quan |  | 2019-10-09
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục tìm hiểu công nghệ | hoàn thành | Cài WooCommerce và plupin liên quan |  | 2019-10-09
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục tìm hiểu hiểu và phát triển theme | hoàn thành | Cài WooCommerce và plupin liên quan |  | 2019-10-09
Thứ 5 Ngày 10/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục tìm hiểu hiểu và phát triển theme, cài woocommerce | hoàn thành | Chia module và viết module |  | 2019-10-10
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tìm hiểu tạo theme từ module | hoàn thành | viết module |  | 2019-10-10
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục tìm hiểu và phát triển theme | hoàn thành | viết module |  | 2019-10-10
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục tìm hiểu công nghệ | hoàn thành | viết module |  | 2019-10-10
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục tìm hiểu hiểu và phát triển theme | hoàn thành | viết module |  | 2019-10-10
Thứ 7 Ngày 12/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục viết module đã phân công | L | Phân công và tiếp tục làm module |  | 2019-10-12
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tiếp tục viết module đã phân công |  | Phân công và tiếp tục làm module |  | 2019-10-12
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục viết module đã phân công |  | Phân công và tiếp tục làm module |  | 2019-10-12
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục viết module đã phân công |  | Phân công và tiếp tục làm module |  | 2019-10-12
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục viết module đã phân công |  | Phân công và tiếp tục làm module |  | 2019-10-12
Bảng phân công module
| Stt | Thành viên | MSSV | Phân công làm module | Ảnh module | Tiến độ
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Module 1,2,9,12,13,14,27 | Ảnh module | Làm xong module 1,2 70%
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2356 | Module7,11,20,21,22 | Ảnh module | Làm xong module 7
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Module 8,3,18,19. | Ảnh module | 70% module 8
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Module 5,10,23,24,25 | Ảnh module | Làm 50%
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Module 4,6,15,16,17 | Ảnh module | Làm dược 50%
Thứ 3 Ngày 15/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục viết module đã phân công | hoàn thành 70% module1,2 | Tiếp tục làm module |  | 2019-10-15
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong module 7 | Tiếp tục làm module |  | 2019-10-15
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm 50% làm xong module 5 | Tiếp tục làm module |  | 2019-10-15
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong module 5 | Tiếp tục làm module |  | 2019-10-15
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm 50% moule 4,6 | Tiếp tục làm module |  | 2019-10-15
Thứ 4 Ngày 16/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong module 9 | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-16
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong modul 11 | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-16
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục viết module đã phân công | Module 8 làm được 50%, | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-16
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục viết module đã phân công | hoàn thành 20% | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-16
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục viết module đã phân công | hoàn thành 20% | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-16
Thứ 5 Ngày 17/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong module 12,13 | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-17
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong modul 20 | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-17
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong module 8 | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-17
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong 70% module10 | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-17
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm 70% module 4 | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-17
Thứ 7 Ngày 19/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong module 14 | Tiếp tục viết module, ghép module |  | 2019-10-19
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong modul 21 | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-19
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm module 18 19 được 70% | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-19
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong module10 | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-19
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục viết module đã phân công | Làm xong module 4 | Tiếp tục viết module |  | 2019-10-19
Thứ 3 Ngày 22/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục viết module và tìm hiểu ghép hành ghép module | Tìm hiểu được ghép module | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-22
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tiếp tục viết module và tìm hiểu ghép hành ghép module | Chỉnh sửa lỗi ở modul 20 | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-22
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục viết module | Hoàn thành module 18 19 , tiến hành chỉnh sửa module 5 | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-22
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục viết module | Làm được 30% | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-22
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục viết module |  | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-22
Thứ 4 Ngày 23/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục chỉnh sửa module | Chỉnh xong module 14 | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-23
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tiếp tục chỉnh sửa module | Chỉnh sửa lỗi ở modul 21 | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-23
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục chỉnh sửa module | hoàn thành 40% | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-23
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục viết module | hoàn thành 50% | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-23
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục viết module | hoàn thành 40% | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-23
Thứ 5 Ngày 24/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục chỉnh sửa module | hoàn thành 60% | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-24
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tiếp tục chỉnh sửa module | hoàn thành 60% | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-24
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục chỉnh sửa module | hoàn thành 60% | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-24
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục viết module | hoàn thành 60% | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-24
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục viết module | hoàn thành 60% | Tiếp tục chỉnh sửa module |  | 2019-10-24
Thứ 7 Ngày 26/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục chỉnh sửa module | hoàn thành 70% | Viết hoàn thành tất cả module |  | 2019-10-26
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tiếp tục chỉnh sửa module | hoàn thành 70% | Viết hoàn thành tất cả module |  | 2019-10-26
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục chỉnh sửa module | hoàn thành 70% | Viết hoàn thành tất cả module |  | 2019-10-26
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục viết module | hoàn thành 70% | Viết hoàn thành tất cả module |  | 2019-10-26
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục viết module | hoàn thành 70% | Viết hoàn thành tất cả module |  | 2019-10-26
Thứ 3 Ngày 29/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Viết hoàn thành tất cả module | hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thành module |  | 2019-10-29
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Viết hoàn thành tất cả module | hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thành module |  | 2019-10-29
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Viết hoàn thành tất cả module | hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thành module |  | 2019-10-29
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Viết hoàn thành tất cả module | hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thành module |  | 2019-10-29
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Viết hoàn thành tất cả module | hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thành module |  | 2019-10-29
Thứ 4 Ngày 30/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục hoàn thành module | hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thành module |  | 2019-10-30
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tiếp tục hoàn thành module | hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thành module |  | 2019-10-30
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục hoàn thành module | hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thành module |  | 2019-10-30
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục hoàn thành module | hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thành module |  | 2019-10-30
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục hoàn thành module | hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thành module |  | 2019-10-30
Thứ 5 Ngày 31/10/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Tiếp tục hoàn thành module | 100% | Ghép module |  | 2019-10-31
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Tiếp tục hoàn thành module | 100% | Ghép module |  | 2019-10-31
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Tiếp tục hoàn thành module | 100% | Ghép module |  | 2019-10-31
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Tiếp tục hoàn thành module | 100% | Ghép module |  | 2019-10-31
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Tiếp tục hoàn thành module | 100% | Ghép module |  | 2019-10-31
Thứ 7 Ngày 02/11/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Ghép module | 30% | Tiếp tục ghép module |  | 2019-11-02
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Ghép module | 30% | Tiếp tục ghép module |  | 2019-11-02
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Ghép module | 30% | Tiếp tục ghép module |  | 2019-11-02
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Ghép module | 30% | Tiếp tục ghép module |  | 2019-11-02
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Ghép module | 30% | Tiếp tục ghép module |  | 2019-11-02
Thứ 3 Ngày 05/11/2019 | STT | Thành viên | MSSV | Công việc hôm nay làm | Công việc đã hoàn thành | Công việc dự định hôm sau | Ghi chú | Ngày
| 1 | Phan Trung Hiếu | 17211TT2487 | Ghép module | 50% | Tiếp tục ghép module |  | 2019-11-05
| 2 | Cáp Tống Xuân Trung | 17211TT2506 | Ghép module | 50% | Tiếp tục ghép module |  | 2019-11-05
| 3 | Lê Việt Hoàng | 17211TT2356 | Ghép module | 50% | Tiếp tục ghép module |  | 2019-11-05
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 17211TT2726 | Ghép module | 50% | Tiếp tục ghép module |  | 2019-11-05
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 17211TT1584 | Ghép module | 50% | Tiếp tục ghép module |  | 2019-11-05

## Ảnh module
module1
module2
module 3
Module 4
Module5
Module 6
Module7
Module8
Module9
Module 10
Module11